CONSILIUL JUDEA|EAN  V^LCEA								ANEXA NR. 2 la Hot`r@rea nr._____din ___ martie 2004

PLAN DE AC|IUNE PRIVIND STRATEGIA MODERNIZ~RII

ADMINISTRA|IEI PUBLICE JUDE|ENE  PE PERIOADA 2004 - 2006

| Obiectiv | Activit`\i | Rezultate a]teptate | Indicatori de performan\` | Resurse necesare |  | Termene | Responsa- bili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | financiare (pe surse de finan\are) | Umane om-zile |  |  |
| 1. Organizare intern` | 1.1. adaptarea anual` a organigramei ]i regulamentului de organizare ]i func\ionare a Consiliului Jude\ean V@lcea pentru a r`spunde schimb`rilor legislative | a. operativitate [n rezolvarea problemelor administra\iei publice jude\ene | - realizarea la termen a raport`rilor - calitate crescut` a documentelor elaborate - reducerea consumurilor | - | - | Trim. I 2004 Trim. I 2005 Trim . I 2006 | - Secretarul general - Directorii executivi |
|  | 1.2. [mbun`t`\irea comunic`rii pe orizontal` ]i vertical` [n cadrul administra\iei publice | a. schimbul de informa\ii [ntre compartimentele Consiliului Jude\ean V@lcea privind activitatea precedent` ]i sarcinile [n derulare b. informarea administra\iei publice din prim`rii asupra ac\iunilor prioritare [n derulare c. elaborarea [n comun de c`tre diferite compartimente a proiectelor de implementare a programelor anuale | - simplificarea procedurilor administrative [n Consiliul jude\ean V@lcea - implementa- rea, [n termen a programelor - accesarea de fonduri nerambursa- bile - [mbun`t`\i- rea calitativ` a serviciilor comunale oferite cet`\enilor | - 500 E 3000 E | 600 720 1500 | S`pt`- m@nal Lunar perma-nent | - Directorii executivi - }efi servicii ]i birouri - Coordona- tori compar- timente - Pre]edinte - Vicepre]e-din\i - Directori executivi - Coordona- tori compar-timente |
|  | 1.3. [ncadrarea cu speciali]ti [n comunicare a Centrului de Informare ]i Rela\ii Publice | a. informarea operativ` a cet`\enilor | - buletine de informare electronice - panouri de afi]aj | 3000 E 150 E | 2400 | lunar | - Secretar general - Comparti-ment administra-tiv |
|  |  | b. cre]terea eficien\ei [n rezolvarea solicit`rilor cet`\enilor | - sc`derea num`rului de sesiz`ri adresate Consiliului Jude\ean V@lcea |  |  |  |  |
|  |  | c. consolida-rea imaginii publice corecte ]i reale despre administra\ia public` | - raport privind activitatea institu\iilor publice | 150 E | 100 | lunar | - Pre]edinte - Secretar general |
|  |  |  | - actualizarea periodic` a paginii WEB | 1000 E | 300 | lunar | - Comparti-ment Informatic` - Centrul de Informare ]i Rela\ii Publice |
| 2. Managementul resurselor umane | 2.1. Analiza posturilor ]i actualizarea fi]elor posturilor. | a. [ncadrarea pe post a persoanelor [n func\ie de competen\` ]i abilit`\i | - eficien\` ]i operativitate [n elaborarea documentelor | - | - | perma-nent | - Secretar general - Comparti-ment personal |
|  |  |  | - [mbun`t`\i-rea politicii de recrutare ]i selec\ie |  |  |  |  |
|  |  |  | - monitoriza-rea permanent` a activit`\ii func\ionarilor publici, evaluarea pe etape ]i evaluarea final` a rezultatelor ]i stabilirea m`surilor de corec\ie | - | 240 | perma-nent | - Secretar general - Directori executivi - }efi servicii, birouri, comparti-mente, |
|  | 2.2. implementarea programului de formare continu` a func\ionarilor publici din administra\ia public` local` | a. profesionali-zarea actului administrativ | - 10 func\ionari publici urmeaz` cursuri de masterat [n administra\ia public` | 20.000 E | 1400 | anual | - Directori executivi - Comparti-ment personal |
|  |  | b. scurtarea duratei de elaborare a documentelor | - 190 func\ionari publici preg`ti\i pentru lucru pe calculator |  |  | trim. III 2004 |  |
|  |  | c. [nt`rirea leg`turilor cu structuri administrative din UE | - 10 func\ionari publici absolven\i ai unui curs de preg`tire intensiv` [n limba englez` |  |  | 31.12. 2004 |  |
|  | 2.3. implementarea unui sistem corect de motivare financiar` a func\ionarilor publici | a. acordarea de stimulente [n func\ie de rezultatele muncii | - atragerea tinerilor [n activitatea de administra\ie public` local` | 30.000 E | - | anual | - Vicepre]e-din\i - Secretar general - Directori executivi |
|  |  | b. stimularea tinerilor func\ionari publici debutan\i cu specializare [n administra\ia public` | - stimularea ini\iativei ]i a competen\e-lor |  |  |  |  |
|  |  | c. eliminarea neconcordan\elor [ntre func\ia public` pe care au fost re[ncadra\i func\ionarii ]i nivelul de salarizare |  |  |  |  |  |
| 3. Gestiunea public` | 3.1.sistem integrat de planificare urban` realizat` cu tehnologie informatic` de v@rf (utilizarea imaginilor preluate din satelit) | a. actualizarea suportului topografic prin prelucrarea imaginilor satelitare pentru toate localit`\ile | - 86 unit`\i administrativ-teritoriale cu suportul topografic actualizat - 86 h`r\i ]i bilan\uri teritoriale privind ocuparea terenului - licen\e - manual de utilizare | 160.000 E |  | 30.06. 2004 | - Director executiv adjunct (Direc\ia Tehnic`) |
|  |  | b. transpunerea pe suport topografic actualizat a documenta\ii-lor de urbanism pentru toate unit`\ile administrativ-teritoriale din jude\ (Planuri urbanistice generale ]i Regulamentele locale de urbanism) |  |  |  |  |  |
|  |  | c. realizarea h`r\ilor inteligente pentru fiecare unitate administrativ-teritorial` | - planuri urbanistice generale ]i regulamente locale de urbanism [n format digital pentru 86 localit`\i |  |  | 30.12. 2004 | - Director executiv adjunct (Direc\ia Tehnic`) |
|  |  | d. crearea structurii bazelor de date grafice ]i alfanumerice pentru activit`\ile: d.1. cadastru ]i banc` de date urbane pentru: - d.1.1. municipii (2) - d.1.2. ora]e (8) | -cadastru imobiliar edilitar pentru 2 municipii ]i 8 ora]e |  |  | 2005 2006 | - Director executiv adjunct (Direc\ia tehnic`) - Comparti-ment informatic` |
|  | 3.2. managementul resurselor [n sistem G.I.S. | a. [ntocmirea h`r\ilor de risc b. gestiunea riscurilor | - h`r\i digitale pentru zonele ce prezint` risc natural sau antropic | 100.000 E | 200 | 2006 | -Vicepre]e-dinte - Director executiv adjunct (Direc\ia tehnic`) |
|  | 3.3. dezvoltarea parteneriatului institu\ional [n managementul riscurilor naturale ]i antropice | a. plan jude\ean de interven\ie [n situa\ii de risc b. elaborarea h`r\ilor de risc [n sistem digital c. implementarea h`r\ilor de risc [n sistem G.I.S. | - rapoarte de risc - analize de risc - scenarii de risc | 100.000 E | 300 | 2006 2005 2005 | Consiliul Jude\ean -Prefectura - Inspecto-ratul de Mediu - C.N. Apele Rom@ne - Insp. de S`n`tate Public` - Hidroelec-trica - Electrica - Grup Pompieri Ap`rare Civil` etc |
|  | 3.4. gestiunea patrimoniului 3.4.1. patrimoniul natural | a. crearea unui sistem de administrare a parcurilor ]i rezerva\iilor naturale b. realizarea h`r\ilor turistice cu aplica\ie [n sistem G.I.S. | - monografie ]i hart` Parc Na\ional Cozia - baz` de date pentru Parcul Na\ional Cozia | 30.000 E | 150 | 31.12. 2004 | - Vicepre]e-dinte - Director executiv adjunct (Direc\ia tehnic`) - Direc\ia Silvic` |
|  | 3.4.2. patrimoniul cultural construit | a. crearea unei baze de date informatizat` | - cadastru pentru monumente de importan\` na\ional` (Legea nr. 5/2000) - monografii [n format digital ]i alfanumeric - plan zon` protejat` implementat [n sistem G.I.S. | 100.000 E | 300 | 2005 2005 | - Vicepre]e-dinte - Director executiv adjunct (Direc\ia tehnic`) |
|  | 3.4.3. patrimoniul cultural mobil | a. aplica\ii informatice pe pagina WEB pentru muzeele din jude\ul V@lcea | - prezentarea [n sistem informatic a colec\iilor muzeistice | 15.000 E | 300 | 2005- 2006 | - Vicepre]e-dinte - Director executiv adjunct (Direc\ia Tehnic`) - Directori muzee |
|  | 3.4.4. administrarea bunurilor din domeniul public ]i privat al jude\ului ]i localit`\ilor: terenuri, cl`diri, construc\ii speciale, social-culturale, etc. | a. transpunerea bazei de date actuale, numerice, [n sistem digital | - baz` de date [n format digital [n sistem G.I.S. | 3000 E | 450 | 2004 | - Direc\ia Tehnic` - Direc\ia Economic` - Direc\ia Administra-\ie Local` |
|  | 3.4.5. [nregistrarea [n baza de date informatizat` a Consiliului Jude\ean V@lcea a rezultatelor recens`m@ntului popula\iei ]i a recens`m@ntului agricol | a. transpunerea grafic` a rezultatelor recens`m@ntu-lui prin identificarea parcelelor cu ajutorul codului po]tal | - formular informatizat [n gospod`ria individual` - rapoarte - analize - scenarii |  |  |  | - Consiliul Jude\ean V@lcea - Institutul Na\ional de Statistic` -Direc\ia Jude\ean` de Statistic` -Prim`rii |
|  | 3.4.6. gestionarea serviciilor publice (alimentare cu ap`, canalizare, re\ele termice, re\ele electrice, telefonie, infrastructur` drumuri, etc.) | a. [mbun`t`\irea calit`\ii serviciilor de gospod`rie comunal` | - cadastru de specialitate - sistem unitar de indicatori de performan\` |  |  |  | - Consiliul Jude\ean V@lcea - Operatorii de servicii publice |
|  |  | b. cre]terea operativit`\ii interven\iilor [n cazul apari\iei de defec\iuni | - rentabilizarea activit`\ii serviciilor de gospod`rie comunal` |  |  |  |  |
|  |  | c. programe anuale de extindere ]i modernizare a serviciilor de gospod`rie comunal` | - cre]terea gradului de satisfac\ie a beneficiarilor |  |  |  |  |
| 4. Noile tehnolo-gii ale informa- \iei ]i comunica-\iilor | 4.1.informatizarea actului administra-tiv la nivelul Consiliului Jude\ean V@lcea ]i al administra\iei publice locale comunale | a. [mbun`t`\irea performan\elor echipamente-lor IT prin up-gradare | -Asigurarea cu calculatoare a tuturor posturilor din organigram` | 40.000 E | - | decem-brie 2004 | - Director executiv economic |
|  |  | b. completarea dot`rii cu calculatoare performante | - elaborarea documentelor pe sistemul IT | 20.000 E |  |  | -Director executiv economic |
|  |  | c. angajarea de personal specializat [n compartimente de informatic` la prim`rii | - cre]terea calit`\ii de prezentare a documentelor elaborate | 200.000 E | 80 pers. |  |  |
|  | 4.2. perfec\ionarea preg`tirii profesionale a func\ionarilor publici [n domeniul informaticii | a. ob\inerea certificatului ECDL | - [mbun`t`\i-rea calit`\ii documentelor | 136000 E | 760 pers. | 31.12. 2004 | - Secretar general - Directori executivi - Primari - Func\ionari publici |
|  |  | b. realizarea comunic`rii cu prim`riile localit`\ilor din jude\ prin mijloace electronice | - reducerea cheltuielilor financiare pentru diseminarea de informa\ii | - | - | anual |  |
|  |  |  | -operativitate [n transmiterea informa\iei |  |  |  |  |
|  | 4.3. elaborarea de programe informatice standardizate pentru gestionarea actului administrativ (certificat de urbanism, autoriza\ii de construire, gestiunea bunurilor, etc.) | a. elaborarea prin mijloace informatice a documentelor | - reducerea duratei de elaborare a documentelor |  |  |  |  |
|  |  | b. satisfacerea nevoilor/ cererilor cet`\enilor | - operativitate [n rezolvarea solicit`rilor cet`\enilor |  |  |  |  |
|  |  | c. dezvoltarea bazei de date informatice a administra\iei publice locale ]i jude\ene |  |  |  |  |  |
|  |  | d. crearea unui portal- fereastr` pentru \inerea eviden\ei impozitelor ]i taxelor locale |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. diversificarea ]i modernizarea sistemelor de informare a cet`\enilor | a. achizi\ionarea de infochio]curi la Consiliul Jude\ean V@lcea ]i la consiliile locale or`]ene]ti ]i municipale | - accesarea direct` ]i imediat` a informa\iilor privind administra\ia public` local` | 80.000 E |  | 31.12. 2004 | - Comparti-ment informatic` |
|  |  | b. crearea de pagini WEB pentru prim`riile de la ora]e ]i municipii |  |  |  |  |  |
|  |  | c. crearea unui portal pe INTERNET pentru accesarea de c`tre cet`\eni a informa\iilor privitoare la administra\ia public` local` |  |  |  |  |  |
| 5. Alte ac\iuni necesare moderniz`rii | 5.1. acordarea de asisten\` tehnic` prim`riilor, consiliilor locale ]i institu\iilor publice [n cadrul procesului de implementare a strategiei de modernizare a administra\iei publice | a. accelerarea reformei | - cre]terea gradului de implementare a strategiei |  |  | perma-nent | - Grupul Jude\ean de Monitorizare a Reformei Administra\i-ei Publice |
|  | 5.2. actualizarea anual` a planului de ac\iune aferent PMM [n func\ie de concluziile Raportului anual de monitorizare | b. plan de ac\iune actualizat, armonizat cu politicile elaborate pe domenii |  |  |  | anual | - Grupul Jude\ean de Monitorizare a Reformei Administra\i-ei Publice |
|  | 5.3. aplicarea mecanismului standard de monitorizare a implement`rii PMM la nivelul Consiliului Jude\ean V@lcea | a. rapoarte de monitorizare conform cerin\elor UCRAP | -[mbun`t`\irea activit`\ii prev`zut` [n PMM |  |  | - perma-nent - anual | - Grupul Jude\ean de Monitorizare a Reformei Administra\i-ei Publice |
| 5.a).Depolitizarea structurilor administrative publice ]i eliminarea clientelismului politic | 5.a)1. aplicarea reglement`rilor privind func\ia public` ]i func\ionarii publici, a legii statutului func\ionarilor publici ]i aplicarea consecvent` a principiului angaj`rii func\ionarilor exclusiv pe criterii de competen\` profesional`; 5.a)2. respectarea condi\iilor de compatibilitate referitoare la func\ionarii publici ]i la consilierii locali; 5.a)3. promovarea [n func\ii publice numai pe criterii de performan\` ]i moralitate, [n spiritul ]i pe baza legii; | a. stabilitatea ]i continuitatea [n munc` a func\ionarilor publici; b. experien\`, abilitate, eficien\`; | - performan\e superioare; operativitate - cre]terea gradului de stabilitate a func\ionarilor publici - performan\e [n elaborarea actului administrativ | - - | - - | 2004-2006 2004-2006 | - Pre]edinte - Vicepre]e-din\i - Secretar general - Comparti-ment personal -Secretar general - Directori executivi |
|  | 5.a)4. punerea [n aplicare la nivelul administra\iei publice locale a Normelor privind organizarea ]i dezvoltarea carierei func\ionarilor publici, aprobate prin hot`r@re ale Guvernului la propunerea Agen\iei Na\ionale a Func\ionarilor Publici; 5.a)5. modernizarea ]i gestionarea coerent` ]i corect` a carierei func\ionarului public prin salarizarea corespunz`toare, stimularea ]i asigurarea unor condi\ii normale de lucru [n scopul respect`rii principiului stabilit`\ii ]i continuit`\ii [n munc`; 5.a)6. elaborarea de programe pentru cuprinderea [n sistemele performante, na\ionale ]i regionale de preg`tire a func\ionarilor publici ]i, respectiv, a persoanelor alese [n consiliile locale; | - cre]terea eficien\ei muncii func\ionarilor publici - ridicarea performan\elor profesionale; | - stabilitate; - cre]terea gradului de motiva\ie; |  |  | perma-nent | Autorit`\ile administra-\iei publice |
| 5.b). Profesionaliza- rea func\iei publice | 5.b).1. colaborarea permanent` cu INA (Institutul Na\ional de Administra\ie), cu ANFP (Agen\ia Na\ional` a Func\ionarilor Publici) ]i cu centrele regionale de formare pentru administra\ia public`, [n vederea: - Form`rii, perfec\ion`rii ]i profesionaliz`rii func\ionarilor publici ]i a ale]ilor ale]i: - Cunoa]terii ]i instituirii unitare a m`surilor de implementare a politicilor privind reforma func\iei publice, reforma administra\iei publice ]i crearea de structuri compatibile cu structurile similare din \`rile membre ale Uniunii Europene; | - cre]terea eficien\ei muncii func\ionarilor publici ]i a ale]ilor locali | - formare profesional` continu` | 20.000 E 2.000 E | 1400 200 | perma-nent | - Secretar general - Directori executivi -Pre]edinte -Vicepre]e-din\i - Secretar general - Directori executivi - Comparti-ment Integrare European` |
| 5.c).Descentraliza-rea serviciilor publice ]i consolidarea autonomiei locale administrative ]i financiare | 5.c).1. asisten\` tehnic` pentru autorit`\ile administra\iei publice locale [n vederea [mbun`t`\irii capacit`\ii administrative; 5.c).2. preg`tirea profesional` a personalului autorit`\ilor administra\iei publice locale ]i a serviciilor publice descentralizate; 5.c).3. [mbun`t`\irea comunic`rii cu autorit`\ile locale; 5.c).4. realizarea unor activit`\i viz@nd democra\ia local` ]i participarea cet`\eneasc` la nivelul autorit`\ilor locale; 5.c).5. preg`tirea condi\iilor pentru preluarea serviciilor publice comunitare pentru eviden\a informatizat` a popula\iei (c`r\i de identitate, c`r\i de aleg`tor, permise de conducere, certificate de [nmatriculare autovehicule). | -[mbun`t`\irea capacit`\ii administrative - administrare unitar`, eviden\e standard; - responsabili-zarea administra\iei | - corelarea cre]terii responsabilit`\ilor autorit`\ilor, cu gradul de accesabilitate a cet`\enilor la serviciile publice; - cre]terea gradului de informare a autorit`\ilor administra\iei publice | 20.000 E 500.000 E | 1000 1400 -resurse umane preluate de la MAI | perma-nent 2005-2006 | - Pre]edinte - Direc\ia Administra-\ie Local` - Comparti-ment personal - Conduc`-torii Serviciilor publice descentrali-zate Autorit`\ile administra-\iei publice |
| 5.d). Schimbarea raporturilor [ntre administra\ie ]i utilizatorii de servicii publice | 5.d)1. perfec\ionarea activit`\ii Compartimentului Centrul de Informare ]i Rela\ii Publice din cadrul Consiliului Jude\ean V@lcea, [mbun`t`\irea ]i actualizarea permanent` a site-ului pe Internet cu documente de interes public: 5.d)2. promovarea Centrului de Informare ]i Rela\ii Publice la nivel jude\ean prin: - organizarea de conferin\e de pres`; - tip`rirea de pliante, afi]e; 5.d)3. optimizarea circuitului documentelor pentru o rezolvare c@t mai eficient` a cererilor cet`\enilor; 5.d)4. reducerea termenelor [n care se va r`spunde solicit`rilor ]i sesiz`rilor formulate de cet`\eni; 5.d)5. l`rgirea cadrului de participare direct` a cet`\enilor la rezolvarea problemelor comunit`\ii la via\a public` local`; 5.d)6. asigurarea unei mai bune transparen\e a procesului decizional, prin aducere la cuno]tin\` public` a actelor administrative, [n conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 52/2003 privind transparen\a decizional` [n administra\ia public`, sens [n care: - [n cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative, Consiliul Jude\ean V@lcea va asigura publicarea acestora cu cel pu\in 30 de zile ( sau mai pu\in [n func\ie de urgen\e) [naintea supunerii acestora spre adoptare [n site-ul propriu, le va afi]a la sediul Consiliului Jude\ean ]i le va transmite mass-mediei locale, precum ]i persoanelor care au transmis o cerere [n acest sens ; - data, ora, locul ]i ordinea de zi a ]edin\elor Consiliului Jude\ean se va afi]a la sediul Consiliului Jude\ean cu cel pu\in 3 zile [nainte de ]edin\` ]i se vor insera [n site-ul Consiliului Jude\ean V@lcea informa\ii despre aceasta; - procesul verbal al ]edin\ei publice, con\in@nd consemnarea dezbaterilor care au avut loc ]i modul cum au votat consilierii, va fi afi]at la sediul Consiliului Jude\ean ]i publicat [n site-ul propriu; | - informarea cet`\enilor - cre]terea nivelului calit`\ii serviciilor publice oferite cet`\enilor; - valorificarea propunerilor ]i solu\iilor cet`\enilor; - nivelul de transparen\` a activit`\ii; | - diminuarea num`rului de peti\ii - acte normative ]i hot`r@ri mai eficiente | 2400 E/an - 600 E/an | 200 - 500 | perma-nent lunar perma-nent perma-nent perma-nent | Comparti-mentul Centrul de Informare ]i Rela\ii Publice -Pre]edinte -Vicepre]e-din\i - Secretar general - Directori executivi Toate direc\iile CJV -Pre]edinte -Vicepre]e-din\i -Secretar general -Directori executivi -Comparti-mentul Informa\ii Rela\ii Publice Consiliul Jude\ean V@lcea |
|  | 5.d)7. aplicarea modific`rilor ]i compet`rilor la Statutul func\ionarului public, prezentarea public` a prevederilor simple ]i clare a drepturilor ]i obliga\iilor ce [i revin [n rela\ia cu cet`\eanul; 5.d)8. monitorizarea implement`rii Codului de conduit` a func\ionarilor publici; 5.d)9. prevederea [n regulamentele de organizare ]i func\ionare ale autorit`\ilor ]i institu\iilor publice a unor norme care s` reglementeze rela\ia cet`\ean - func\ionar public; 5.d)10. asigurarea accesului permanent la informa\iile publice ]i elaborarea unor programe de informare a opiniei publice care s` vizeze o mai bun` cunoa]tere a rolului ]i atribu\iilor institu\iilor, precum ]i a procedurilor ]i formalit`\ilor care trebuie respectate pentru a putea beneficia de un serviciu public. | -reflectarea imaginii reale a func\ionarului public |  |  |  | perma-nent perma-nent | Autorit`\ile administra-\iei publice; Institu\iile publice |
| 5.e) Transparen\` | 5.e)1. dezvoltarea democra\iei prin perfec\ionarea sistemului institu\ional ]i prin diversificarea modalit`\ilor de participare a cet`\enilor la via\a public`: - asigurarea func\ion`rii reale a parteneriatului social ]i a dialogului dintre administra\ia local` ]i Societatea civil` prin intermediul unor emisiuni TV sau de tipul "Caravana Radio" la care reprezentan\i ai administra\iei locale r`spund [n direct problemelor ridicate de cet`\eni ]i totodat` sunt informa\i ]i vor lua not` asupra propunerilor ]i recomand`rilor cet`\enilor. | - participare mai activ` a cet`\enilor la via\a public` | - cre]terea transparen\ei; - sc`derea gradului de nemul\umire a cet`\enilor; - rezolvarea operativ` a problemelor ridicate de comunit`\ile locale |  |  | Perma-nent | Autorit`\ile administra-\iei publice |
| 5.f). Stoparea birocra\iei | 5.f)1. elaborarea unor norme ]i instruc\iuni unitare pentru circuitul documentelor ]i urm`rirea respect`rii acestora; 5.f)2. crearea unui sistem informa\ional la nivelul Consiliului Jude\ean V@lcea [n m`sur` s` asigure rezolvarea operativ` a tuturor solicit`rilor beneficiarilor actului de administra\ie, utilizarea unor programe informatice unitare ]i eficiente | - operativitate; - aplicare unitar` | - cre]terea eficien\ei; - sc`derea duratei circuitului documentelor |  |  | perma-nent 2004-2006 | Autorit`\ile administra-\iei publice Autorit`\ile administra-\iei publice |

P R E } E D I N T E,

IULIAN COM~NESCU