Anexa nr.4/1

S I T U A | I A

lucr`rilor r`mase de realizat la data de 07.09.2005 la obiectivele de investi\ii

,,Alimentare cu ap` Peri]ani, }u]ani ]i modernizare drum Ione]ti”

- mii lei ROL -

| Nr. crt. | Denumirea lucr`rii Constructor | Valoarea total` | Decontat | Rest de Decontat | Lucr`ri r`mase de realizat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Alimentare cu ap` Peri]ani SC Condor SA Deva S-a aprobat decalarea termenului de finalizare la 30.09.2005. Urmeaz` s` se semneze Actul adi\ional. S-au adus 14 to de ciment [n 280 de saci. {n aceast` s`pt`m@na nu au [nceput lucrul. | 21339412 | 18437124 | 2902288 | - Captarea Valea C@mpului (turnarea a cca 500 mc beton) {n prezent re\eaua de distribu\ie este [n func\iune din prima surs` (drenuri) care asigur` cca 30% din necesar. |
| 2 | Alimentare cu ap` }u]ani SC CCFACC SA V@lcea S-a aprobat decalarea termenului de finalizare la 30.11.2005. Urmeaz` s` se semneze Actul adi\ional. Nu se lucreaz`. | 33905000 | 30125000 | 3780000 | -La amenajare teren: nivelare la cot`, transport p`m@nt, trotuare, alei, execu\ie rigole, pode\ tubular, iluminat incint`, zid de sprijin taluzuri -La captare pu\ forat: instala\ii electrice ]i hifraulice -La sta\ie pompare ]i clorinare: instala\ii electrice ]i sanitare, montaj echipamente, finisaje interioare ]i exterioare -La rezervoare: montat chepeng 2 buc., proba de etanseitate -La sediu exploatare: finisaje interioare ]i exterioare, instala\ii electrice ]i sanitare -La casa vanelor: instala\ii electrice -La re\ele gospod`ria de ap`: re\ea aduc\iune: pu\-casa vanelor – sta\ie de pompe – re\ea distribu\ie, c`mine de neutralizare, injec\ie clor, bazin vidanjabil, deversor -Re\ea distribu\ie (de finalizat echipare c`mine, montaj capace, [nlocuire conducta Dn 75 cu conducta Dn 125 = 400 ml, proba final` de etanseitate) Problem` nerezolvat`: finan\area lucr`rilor la al doilea pu\, \in@nd cont c` primul nu asigur` dec@t 2,5 l/s fa\` de 11 l/s prev`zut` [n proiect |
| 3 | Modernizare drum Ione]ti SC CCFACC SA V@lcea Prim`ria comunei Ione]ti a solicitat decalarea termenului la 31.10.2005 {n zon` sunt mobiliza\i 4 muncitori care lucreaz` [ntr-un ritm foarte sc`zut. | 20049376 | 20049276 | 0 | -}an\uri pereate – 52 ml -Parapet rigid – 176 ml (comandat) -Pode\e pentru acces lateral 10 buc. Documenta\ia pentru consolidarea drumului s-a elaborat, iar cea pentru cele dou` pode\e este [n curs de elaborare (termen 14.09.2005). Urmeaz` ca documenta\ia s` fie transmis` la Craiova pentru aprobare ]i finan\are. |